План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  филиале №1 МБДОУ ДС №  23 г. Пензы на 2014 -2015 г.г.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ

Задачи: 1- создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;

2- приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы;

3 – организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | Январь 2014г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | Январь – февраль 2014г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО | В течение 214г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Январь –март 2014 | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Январь 2014 | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России и материалов по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Участия педагогов в городских и областных семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | В соответствии с городским и областным графиком | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Составления плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Март 2014 г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014-2015г.г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | В течение 2014-2015г.г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» | Ноябрь 2014 | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014г. | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Проведение с педагогами ДОУ консультации, семинары-практикумы и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015г.г. | Зам.заведующей по ВиМР, члены рабочей группы |  |
| Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | По мере выхода новых материалов | Зам.заведующей по ВиМР |  |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | Май 2014г., май 2015г. | Руководитель рабочей группы |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | Январь –апрель 2014г. | Заведующая, зам.заведующей по ВиМР |  |
| Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь-апрель 2014г. | Заведующая, зам.заведующей по ВиМР |  |
| Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь –апрель 2014г. | Заведующая, зам.заведующей по ВиМР |  |
| Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 - 2015 г. г. | Заведующая, зам.заведующей по ВиМР |  |